## Planilha1
Cronograma do Projeto - Conectividade Carros Híbridos
| Código | Atividade | Responsavél | Função | Data inicio | Data final | Observação | concluído
| C01 | Planejamento do projeto | time scrum | DEV'S | 2026-04-27 | 2026-04-28 | todos da equipe contribuiram para levantamento de dados.
| C02 | Divisão das Tarefas | Maria Eduarda V. | P.O | 2026-04-27 | 2026-04-28
| C03 | Montagem do cronograma | Gustavo S. | DEV | 2026-04-27 | 2026-04-28
| C04 | Montagem do 5W2H | Gustavo S. | DEV | 2026-04-27 | 2026-04-28
Etapa 1 | C05 | Formação das Pesquisas | Maria Eduarda V. e Duda vilela | P.O & DEV | 2026-04-27 | 2026-04-28
| C06 | ABNT | Maria Eduarda V. e Duda vilela | P.O & DEV | 2026-04-27 | 2026-04-28
| C07 | Criação dos Slides | Victor H. Ana Julia | DEV & SM | 2026-04-27 | 2026-04-28
| C08 | Organizar a apresentação | time scrum | DEV & SM | 2026-04-27 | 2026-04-28
| C09 | Apresentação | time scrum | DEV'S | 2026-04-28 | 2026-04-28
| C10 | Montagem dos Relatorios | Maria Eduarda Viera | P,O | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Apenas a p.o pode fazer esta tarefa